## Slide 1: Technical migration MII => MES
12/02/2026

## Slide 2: Strategische Roadmap MII Decommissioning
M031 | 15981 & 23142
M032 | 15981 & 23142
M033 | 15981, 23142 & 23867
P010 - Purlin
=> Machine comm outdated => Jan VdV
M024 | 15980
M025 | 
M151 | 
M152 | 
=> Rollout kritish (DT niet acceptabel) => MES features te voorzien
P010 - Panels (full)

## Slide 3: Strategische Roadmap MII Decommissioning
M023 | 
M500 | 
P010 - Panels (reject & DT)
M023 | 
M500 | 
P300 - Panels (reject & DT)
=> Reject & downtimes in MES, confirmaties in SAP,
M009 | 18312
=> Scope verder uitwerken
MII4: WEMO

## Slide 4: Strategische Roadmap MII Decommissioning
1. Doelstellingen - Target: Volledige decommissioning van MII3/MII4 servers tegen eind 2026.
- Aanpak: Focus op functionele upgrades i.p.v. technische kopieën.
- Business Alignment: Deadlines en functionele specs worden afgestemd met de business voor nauwkeurige kostenraming (Steerco-level).
Workcenter Groep | Risico / Vertragende Factor | Actie / Oplossing
Gordingen (Purlins) | Verouderde machine-communicatie (PLC/SCADA). | Actie Jan VdV: Hardware-laag/MMS moderniseren vóór MES-koppeling.
Panelen (Full) | Chemisch Risico: Stilstand = uitharden chemicaliën/schade. | Zero-Downtime: Perfecte voorbereiding; alle features vooraf valideren in MES.
Panelen (Partial) | Hybride flow: Bevestiging in SAP, reject/downtime in MII. | Data-check: Machinedata analyseren om volledige rapportage in MES te krijgen. Confirmaties virtueel?
2. Status & Specifieke aanpak per groep
3. Strategisch Project: WEMO (MII4)
- Status: Scope-bepaling momenteel in overleg met de business.
- Visie: Gezien de complexiteit wordt dit budgettair apart behandeld; doel is de overstap naar een parametrische aanpak binnen MES.

## Slide 5: WEMO
Nick (en business) ging samen zitten met Lawrence, Jan en Mathias alsook leverancier van WEMO om de sturing data te bekijken en een lastenboek uit te schrijven.
Afhankelijk van de data die we daar hebben kunnen we analyse gaan maken wat er allemaal in MES moet voorzien worden (data, UI, functies, …)

## Slide 6: Optimalisatie MES Gebruik (The Gap)
Lowest % in MES FEB | Plant | WC | Meters MES | Meters non-MES | MES Usage | Reason
 | P260 | M298 | 466 | 231 | 66,90% | 
 | P201 | M564 | 2.829 | 1.064 | 72,68% | 
 | P600 | M608 | 54 | 12 | 81,20% | 
Total |  |  | 3.349 | 1.307 | 71,93% | 
Highest m in SAP FEB | Plant | WC | Meters MES | Meters non-MES | MES Usage | Reason
 | P223 | M050 | 33.361 | 4.695 | 87,66% | 
 | P010 | M037 | 227.794 | 4.156 | 98,21% | 
 | P010 | M041 | 40.613 | 3.186 | 92,73% | 
Total |  |  | 301.768 | 12.037 | 96,16% | 
Chart: MES Usage 01/2026 (tem 31/01)
| Non-MES usage | MES usage
 | 0.026326 | 0.97367
Chart: MES Usage 02/2026 (tem 10/02)
| Non-MES usage | MES usage
 | 35024.8 | 2573202.396
Chart: MES Usage 02/2026 (tem 10/02)
| Non-MES usage | MES usage
 | 0.013429 | 0.98657

## Slide 7: Optimalisatie MES Gebruik (The Gap)
Root Cause Analysis
=> Oplijsten van reasons
Technische issues | 
Flows niet voorzien in MES | 
Gebrek aan training/go-live | 
… | 
=> Wanneer is een SAP confirmatie toegestaan?

## Slide 8: Planning
  Afstemmen met Nick scope & planning rollout per workcenter
  Afstemmen met business voor scope WEMO (reeds ongoing)
  Opvolging gebruik MES: af te stemmen met Tine (data staat bij Mayker, niet bij ons, Tine zal de nodige rapporten overdragen)
  Toegang & training Dynatrace om korte opvolging te garanderen
PLANNING